附件2、项目内容及要求、评审方法和评分标准

三、项目内容及要求（本项下所有内容皆为不可偏离的实质性要求，若负偏离或不满足则按无效响应处理。）

（一）项目背景

为系统性地推广福建独特的文物文化旅游资源，提升“清新福建”品牌的国际影响力，计划打造“福建礼物”品牌。该品牌旨在甄选、整合并推广最能代表福建地域特色、文化底蕴和工艺水平的优质商品。现面向全社会公开征集“福建礼物”品牌Logo及核心视觉形象设计方案，以期通过一个高度凝练、易于识别的视觉符号，成为传递福建情怀与品质的“金色名片”。

（二）项目名称

“福建礼物”品牌形象设计项目

（三） 征集目标

设计一个符合以下要求的Logo，并形成基础的视觉应用规范：

1.  高辨识度：独特、醒目，能在众多旅游商品品牌中脱颖而出。

2.  文化内涵：深刻体现福建的自然、历史与人文精髓。

3.  现代美感：符合当代审美，兼具国际感，便于跨文化传播。

4.  强延展性：易于在不同材质、尺寸、媒介（从产品标签到线上商城）上应用与复制。

（四）设计核心要求与元素建议

设计需围绕以下一个或多个核心元素进行创意构思：

1. 地域符号：

山海交响：体现福建“依山傍海”的地理特征。可融入山脉、海浪、海岸线等元素。

闽字/福字：对汉字“闽”（门内藏虫，意为蛇图腾，古闽族崇拜）或“福”进行创意设计。

建筑瑰宝：土楼的圆形、马鞍墙的曲线、燕尾脊的飞檐等。

2.文化意象：

海丝帆影：象征海上丝绸之路的帆船元素，体现开放与包容的精神。

茶香脉络：福建是乌龙茶、白茶、红茶的发源地，茶叶、茶汤的形态可作为设计元素。

工艺匠心：借鉴漆器纹理、德化瓷的温润质感、寿山石雕的线条等。

3.精神内核：

爱拼敢赢：体现闽商精神与福建人开拓进取的品格。

福往福来：紧扣“福”文化，传递“有福相见，以礼相待”的美好寓意。

- 提交成果要求：

成交供应商需提交以下完整成果材料：

《福建礼物》品牌标志形象设计清单

01 福建礼物标志设计【至少提供3套设计方案】

02 福建礼物标志释义

03 福建礼物标志标准制图

04 福建礼物标志网格制图

05 福建礼物标志灰度稿应用规范

06 福建礼物标志反白稿应该规范

07 福建礼物字体设计规范

08 中英文字体横版与竖版设计规范

09 标志与中英文组合规范

10 标志与宣传语的组合规范

11 标准色提炼

12 辅助色提炼

13 特殊工艺印刷色

14 标识在复杂背景的应用规范

- 商务要求：

1.交付时间：合同签订之日起10日内完成设计任务并交付采购人使用。

交付地点：采购人指定地点。

2.交付条件：满足采购人项目内容及要求。

3.履约验收方式：按国家、行业标准及比选公告、响应文件、合同规定验收。

4.付款方式：（1）合同签订且成交人提供正式发票后10个工作日内支付20%款项；（2）项目执行结束后，无未尽事宜且成交人提供正式发票后10个工作日内支付剩余80%款项。

5.违约责任

5.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

5.2在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

5.3成交人逾期交付的，每逾期一天，按合同价格的百分之五偿付违约金，逾期达15天采购人有权单方取消采购合同；

5.4因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.6在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

五、评审方法和评分标准

（一）综合评分总述

本次比选采购采用综合评分法，总分100分，其中技术部分65分、商务部分25分、价格部分10分。比选小组将对合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商，其他候选供应商以此类推。如果出现相同的综合得分，则技术部分得分高的供应商排序在前优先推荐；如果技术部分得分仍相同，则商务部分得分高的供应商优先排序在前推荐。采购人将选取第一成交候选供应商为成交供应商。评分过程中采取四舍五入法，保留小数2位。

（二）具体评审标准和方法

1.技术部分满分65分

| 序号 | 评审项目 | 评审分值 | 评审方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 10 | 根据各供应商针对本项目的实际情况制定的项目理解（要点包括但不限于①项目概述；②对设计核心要求与元素的理解；③对能代表福建地域特色、文化底蕴的解析及理解）由评标委员会进行评分：（1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得10分； （2）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得6分； （3）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分； （4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| 2 | 设计方案创意性与独特性 | 10 | 根据各供应商提供的设计方案由评标委员会进行评分：（1）设计理念新颖、独特、极具原创性和艺术感染力的得10分；（2）设计理念具有一定的创意，表现形式较为得体，但同类型设计较多，独特性一般的得6分；（3）设计理念不够有创意，独特性较差的得2分；（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| 3 | 设计方案美观性与艺术性 | 10 | 根据各供应商提供的设计方案由评标委员会进行评分：（1）构图精巧，色彩协调，字体搭配得当，整体视觉效果出众，具有高水平的艺术美感的得10分；（2）视觉效果整体良好，但在细节处理上略有不足，不够美观的得6分；（3）视觉效果一般，略显粗糙，不够美观的得2分。（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| 4 | 设计方案内涵诠释 | 10 | 根据各供应商提供的设计图由评标委员会进行评分：（1）能精准传达品牌的核心价值、文化理念，寓意深刻，有故事性的得10分；（2）与品牌有一定关联，但内涵表达不够充分或精准的得6分；（3）与品牌传达的的核心价值关联性较弱，内涵表达不够充分或精准的得2分；（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| 5 | 设计图 | 15 | 供应商有提供黑白稿、反白稿16*16像素下的清晰设计图的得15分。 |
| 6 | 实施难点和对策 | 10 | 根据供应商针对本项目制定的实施难点和对策的方案（包括但不限于 ①项目实施难点；②针对实施难点做出的相应对策等），由评标委员会进行评分：（1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得10分； （2）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得6分； （3）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分； （4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |

2.商务部分满分25分

| 序号 | 评审项目 | 评审分值 | 评审方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 5 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有品牌Logo设计经验的得5分，需提供经验证明材料及提交响应文件截止时间前6个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章。未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 | 拟投入人员专业 | 3 | 供应商拟投入本项目的项目团队人员具有大专及以上学历（设计类、图像制作类专业）的，每提供1人得1分，满分3分。需提供人员身份证复印件及毕业证书复印件。 |
| 3 | 相关经验情况 | 12 | 根据各供应商提供自2020年1月1日起至本项目提交响应文件截止时间止(日期以合同签订时间为准)由响应供应商承接的品牌Logo设计或品牌形象设计相关经验情况，由评委进行评分：每提供一份经验证明材料得4分，满分12分。需提供采购合同文本复印件。 |
| 4 | 响应时间 | 5 | 根据供应商提供的事件响应时效进行评分，承诺在接到采购人修改要求后1小时（含）内完成修改的，得5分；承诺在 1小时（不含）-5小时（含）内完成修改的的得3分，未作出承诺或承诺响应时间超过5小时的，不得分。 |

3.价格部分满分10分

4.评审分数计算方法

（1）供应商综合得分=技术分+商务分+价格分

（2）技术分=比选小组所有评委技术评分合计数/比选小组评委人数

（3）商务分=比选小组所有评委商务评分合计数/比选小组评委人数

（4）价格分部分采用低价优先法计算，即满足比选公告要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。供应商的价格分（即比选报价得分）统一按照下列公式计算：比选报价得分=（比选基准价／其他比选报价）×10。